## PERFILES
1 | ADMINISTRADOR
2 | RESPONSABLE DE SOLICITUD
3 | RESPONSABLE DE ATENCION
4 | RESPONSABLE DE APROBACION

## PROCESOS
PERFILES |  | INTERACCION DE SECUENCIAS |  | PROCESOS/OPERACIONES | FUNCIONES/TAREAS | DIAS | FECHA INCIO | FECHA TERMINO | APROBACION | OBSERVACIONES | 2018-04-02
RESPONSABLE DE SOLICITUD | 1 | CONTROL DE ACCESO | 1.1 | VALIDACION DE ACCESO |  | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | NO
|  |  | 1.2 | REESTABLECER CONTRASEÑA | recuperar contraseña olvidada | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | NO |  |  | NO
| 2 | MENU DE OPERACIONES | 2.1 | UU.DD. ASIGNADAS | podra consultar todas la UUDD asignadas | 2 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | NO |  |  | SI
|  |  | 2.2 | SOLICITUD DE PEDIDO | consultar pedidos | 6 | 2018-04-06 | 2018-04-12 | NO
anular pedidos
registrar pedidos
agregar y retirar personal de la solicitud
enviar aprobacion de pedido
|  |  | 2.3 | ACTUALIZAR CONTRASEÑA |  | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | NO
|  | SOLICITAR LISTA DE TODAS DEPENDENCIAS CON SUS RESPECTIVOS CODIGOS Y UNIDAD DE PAGO (DIABASTE) |  |  |  | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | NO
|  | SOLICITAR A SISTEMA DE DIPERADMON ACCESO A LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL Y VINCULAR TABLAS DE CONSULTAS |  |  |  | 5 | 2018-04-14 | 2018-04-19 | NO
RESPONSABLE DE APROBACION | 1 | CONTROL DE ACCESO |  |  | acceso a los procesos 1.1/1.2
| 2 | MENU DE OPERACIONES |  |  | acceso a los procesos 2.1/2.2/2.3
|  |  | 2.4 | CONTROL DE APROBACION | consultar pedidos | 7 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | NO
anular pedidos
aprobar pedidos
enviar notificaciones de nueva solicitud a DIABASTE
ADMINISTADOR | 1 | CONTROL DE ACCESO |  |  | acceso a los procesos 1.1/1.2
| 2 | MENU DE OPERACIONES |  |  | acceso al proceso 2.3
|  |  | 2.5 | GESTION DE USUARIOS | permite el registro de los usuarios | 5 | 2018-04-26 | 2018-05-01 | NO
asignacion de perfiles según sea el caso
reestablecer contraseña de aquellos usuario que tengan problemas de ingreso al sistema
habilitar o blqouear el acceso de los usuarios
|  |  | 2.6 | ASIGNACION DE UUDD | asignar UUDD a los usuarios registrados | 4 | 2018-05-01 | 2018-05-05 | NO
eliminar las UUDD asignadas a los usuarios
asignar,consultar y eliminar UUDD exoneradas de restriccion
|  |  | 2.7 | CRONOGRAMA DE SOLICITUDES | registrar fecha de solicitud según: 1 semanal 2 quincenal 3 mensual | 3 | 2018-05-05 | 2018-05-08 | NO
cerrar fecha de solicitud
|  |  | 2.8 | ATENCION DE SOLICITUDES | consultar pedidos
atender pedidos
anular pedidos
|  |  | 2.9 | TABULACION DE RACIONES | registro diario de racion (desayuno, almuerzo y cena) | 15 | 2018-05-08 | 2018-05-23 | NO
registro del porcentaje de la racion de guardia
consulta diaria de racion (desayuno, almuerzo y cena)
registro de gramaje de viveres
generacion de guia de salida
|  |  | 3 | CONSUMO DE GUIA | consultar guia de salida | 3 | 2018-05-23 | 2018-05-26 | NO
indicar situacion de consumo de cada guia
RESPONSABLE DE ATENCION | 1 | CONTROL DE ACCESO |  |  | acceso a los procesos 1.1/1.2 |  |  |  | NO
| 2 | MENU DE OPERACIONES |  |  | acceso al proceso 2.3/2.6/2.7/2.8/2.9/3 |  |  |  | NO
|  | IMPLEMENTACION DE SERVIDOR DE PRUEBAS |  |  |  | 3 | 2018-05-26 | 2018-05-29 | NO
|  | IMPLEMENTACION RED DE PRUEBAS |  |  |  | 1 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | NO
|  | ETAPA DE PRUEBAS Y MEJORA CONTINUA |  |  |  | 25 | 2018-05-30 | 2018-06-24 | NO
|  | DESPLIEGUE SERVIDOR DE PRODUCCION (WAN) |  |  |  | 5 | 2018-06-24 | 2018-06-29 | NO
|  | ENTREGA DE FUENTES DE CODIGO Y BASE DE DATOS |  |  |  | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | NO
Formulas:
FECHA INCIO = [FECHA TERMINO, row above]
FECHA TERMINO = [FECHA INCIO]+[DIAS]
FECHA TERMINO = +[FECHA INCIO]+[DIAS]