## BD
ANÁLISIS DE VALORIZACIÓN |  |  |  |  | LA VALORIZACION X PERIODO X PROVEEDOR Y OBRA
| INICIO PERIODO | 2017-09-21 |  |  | TOMA TODOS AQUELLOS Q TENGA FECHA DE INGRESO Y LOS ESTADO EN PROCESO O ATENDIDO Y CONSIDERAR Q NO TENGAN FECHA DE SALIDA (DEPENDE DEL PERIODO) |  |  |  | Inicio Valorización
| TERMINO PERIODO | 2017-10-20
[17 empty] | campo para digitar |  | campo para digitar |  |  | campo para digitar
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROVEEDOR | PDC | CÓDIGO CARE | Descripción de equipo | MARCA | MODELO | SERIE | GUÍA INGRESO | F. INGRESO | F. INICIO VALORIZACIÓN | F. FIN VALORIZACION | GUÍA SALIDA | F. SALIDA | CANT. | TARIFA US$ / DÍA | Tarifa US$/DIA DSTO. | US$ / DÍA | DIAS DSTO. | DÍAS | TOTAL $ | OBSERVACIÓN
16082 | TALARA | UNIMAQ S.A | 4800005674 | 00080-00001 | 1403006 - BASE AJUSTABLE GALVANIZADO, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 500MM NTS /3.5KG, SERIE | CHINA | MULTIDIRECCIONAL |  | 037 -TRA00453 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-19 |  |  | 1 | 15 | 5 | 10 | 2 | 13 | 130 | ALQNO
16082 | TALARA | UNIMAQ S.A | 4800005674 | 00080-00002 | 1403003 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 0.88 MT NTS / 3.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL |  | 037 -TRA00453 | 05/10/2016 | 2017-09-21 |  |  |  | 1 | 4.7 | 4 | 0.7 |  | 30 | 21 | ALQNO
16082 | TALARA | UNIMAQ S.A | 4800005674 | 00080-00003 | 1403004 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.57 MT NTS / 5.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL |  | 037 -TRA00453 | 05/10/2016 | 2017-09-21 |  |  |  | 1 | 4.7 |  | 4.7 |  | 30 | 141 | ALQNO
16082 | TALARA | UNIMAQ S.A | 4800005674 | 00080-00004 | 1403005 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 3.05 MT NTS / 9.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL |  | 037 -TRA00453 | 05/10/2016 | 2017-09-21 | 2017-10-19 |  |  | 1 | 8.4 |  | 8.4 |  | 29 | 243.6 | ALQNO
16082 | TALARA | UNIMAQ S.A | 4800005674 | 00080-00005 | 1403001 - VERTICAL CON ESPIGA, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.50 MT NTS / 7.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL |  | 037 -TRA00453 | 05/10/2016 | 2017-09-21 |  |  |  | 1 | 11 |  | 11 |  | 30 | 330 | ALQNO
16082 | TALARA | UNIMAQ S.A | 4800005674 | 00080-00001 | 1403006 - BASE AJUSTABLE GALVANIZADO, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 500MM NTS /3.5KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL |  | 028 -00004970 | 19/10/2016 | 2017-09-21 |  |  |  | 1 | 20 |  | 20 |  | 30 | 600 | ALQNO
16082 | TALARA | UNIMAQ S.A | 4800005674 | 00080-00002 | 1403003 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 0.88 MT NTS / 3.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL |  | 037 -TRA00508 | 10/10/2016 | 2017-09-21 |  |  |  | 1 | 45 |  | 45 | 3 | 27 | 1215 | ALQNO
16082 | TALARA | UNIMAQ S.A | 4800005674 | 00080-00003 | 1403004 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.57 MT NTS / 5.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL |  | 037 -TRA00508 | 10/10/2016 | 2017-09-21 |  |  |  | 1 | 35.9 |  | 35.9 |  | 30 | 1077 | ALQNO
16082 | TALARA | UNIMAQ S.A | 4800005674 | 00080-00004 | 1403005 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 3.05 MT NTS / 9.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL |  | 037 -TRA00508 | 10/10/2016 | 2017-09-21 |  |  |  | 1 | 45 | 20 | 25 |  | 30 | 750 | ALQNO
16082 | TALARA | UNIMAQ S.A | 4800005674 | 00080-00005 | 1403001 - VERTICAL CON ESPIGA, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.50 MT NTS / 7.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL |  | 037 -TRA00508 | 10/10/2016 | 2017-10-05 |  |  |  | 1 | 60 |  | 60 |  | 16 | 960 | ALQNO
16082 | TALARA | UNIMAQ S.A | 4800005674 | 00080-00001 | 1403006 - BASE AJUSTABLE GALVANIZADO, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 500MM NTS /3.5KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL |  | 028 -00004875 | 26/09/2016 | 2017-09-21 |  |  |  | 1 | 98 |  | 98 |  | 30 | 2940 | ALQNO
[18 empty] | fomula |  | formula | formula
Datos que tienes que arrastrar de la bandeja de arriendos
| Jalar de Maestro proveedores |  |  |  | Falta agregar columna en sist.a rriendos |  |  | Falta agregar en sistema de arriendos |  |  | Esparte de la valorización |  |  |  |  | Crear esta columna
Requerimientos | Requerimientos | Proveedor | PDC | Código Care | Descripción de equipo | Marca | Modelo | SERIE | Guía Ingreso | F.Ingreso Proyecto | F. INICIO VALORIZACIÓN | F. FIN VALORIZACION | Guía Salida | F.SalidaProyecto | Cantidad requerida | Tarifa Día | agregar columna
[17 empty] | CostoxHora | e m
[17 empty] | CostoxDIA | e menores
Note on L9: Carlos Carbonell: INGRESO MANUAL UNICO X EQUIPO
Note on M9: Carlos Carbonell: INGRESO MANUAL
Note on Q9: Carlos Carbonell: INGRESO MANUAL
Note on R9: Carlos Carbonell: INGRESO MANUAL
Note on S9: Carlos Carbonell: ESTE VALOR ES EL PROCESO CALCULO VAL
Note on U9: Carlos Carbonell: CALCULAR REALMENTE LOS DIAS DE PERMANENCIA

## REPORTE
| CARE MENOR | [12 empty] | Fecha Reporte: 23/08/2017
SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C
REPORTE DE ALQUILERES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A TERCEROS
PROYECTO : 16082-TRABAJOS ELECTRO-MECANICOS AREA 2-TALARA |  |  | INICIO PERIODO | 2017-09-21
PROVEEDOR: UNIMAQ S.A |  |  | TERMINO PERIODO | 2017-10-20
PERIODO : | 2017-10-01
VIGENTE DEL : | 21/09/2017 al 20/10/2017 | [11 empty] | 8002.05
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | F. INGRESO | F. INICIO_VALORIZACIÓN | GUÍA SALIDA | F. FIN_VALORIZACION | F. SALIDA | GUÍA RETORNO | CANT. | US$ / DÍA | DÍAS | TOTAL | CRITERIO DE VAL | OBSERVACIÓN
00080-00001 | 1403006 - BASE AJUSTABLE GALVANIZADO, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 500MM NTS /3.5KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 037 -TRA00453 | 2017-10-19 |  |  | 1 | 0.02 | 15 | 0.3 | ALQNO
00080-00002 | 1403003 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 0.88 MT NTS / 3.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 05/10/2016 | 2017-09-21 | 037 -TRA00453 |  |  |  | 1 | 0.03 | 30 | 9.3 | ALQNO
00080-00003 | 1403004 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.57 MT NTS / 5.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 05/10/2016 | 2017-09-21 | 037 -TRA00453 |  |  |  | 1 | 0.04 | 30 | 13.64 | ALQNO
00080-00004 | 1403005 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 3.05 MT NTS / 9.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 05/10/2016 | 2017-09-21 | 037 -TRA00453 | 2017-10-19 |  |  | 1 | 0.07 | 29 | 123.69 | ALQNO
00080-00005 | 1403001 - VERTICAL CON ESPIGA, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.50 MT NTS / 7.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 05/10/2016 | 2017-09-21 | 037 -TRA00453 |  |  |  | 1 | 0.04 | 30 | 62 | ALQNO
00080-00001 | 1403006 - BASE AJUSTABLE GALVANIZADO, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 500MM NTS /3.5KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 19/10/2016 | 2017-09-21 | 028 -00004970 |  |  |  | 1 | 0.02 | 30 | 279 | ALQNO
00080-00002 | 1403003 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 0.88 MT NTS / 3.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 10/10/2016 | 2017-09-21 | 037 -TRA00508 |  |  |  | 1 | 0.03 | 30 | 43.71 | ALQNO
00080-00003 | 1403004 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.57 MT NTS / 5.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 10/10/2016 | 2017-09-21 | 037 -TRA00508 |  |  |  | 1 | 0.0418 | 30 | 40.1698 | ALQNO
00080-00004 | 1403005 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 3.05 MT NTS / 9.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 10/10/2016 | 2017-09-21 | 037 -TRA00508 |  |  |  | 1 | 0.0732 | 30 | 249.612 | ALQNO
00080-00005 | 1403001 - VERTICAL CON ESPIGA, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.50 MT NTS / 7.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 10/10/2016 | 2017-10-05 | 037 -TRA00508 |  |  |  | 1 | 0.0399 | 16 | 119.9793 | ALQNO
00080-00001 | 1403006 - BASE AJUSTABLE GALVANIZADO, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 500MM NTS /3.5KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 26/09/2016 | 2017-09-21 | 028 -00004875 |  |  |  | 1 | 0.02 | 30 | 310 | ALQNO
00080-00002 | 1403003 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 0.88 MT NTS / 3.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 26/09/2016 | 2017-09-21 | 028 -00004875 |  |  |  | 1 | 0.03 | 30 | 186 | ALQNO
00080-00003 | 1403004 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.57 MT NTS / 5.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 26/09/2016 | 2017-09-21 | 028 -00004875 |  |  |  | 1 | 0.0418 | 30 | 259.16 | ALQNO
00080-00004 | 1403005 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 3.05 MT NTS / 9.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 26/09/2016 | 2017-09-21 | 028 -00004875 |  |  |  | 1 | 0.0732 | 30 | 1456.8264 | ALQNO
00080-00005 | 1403001 - VERTICAL CON ESPIGA, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.50 MT NTS / 7.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 26/09/2016 | 2017-09-21 | 028 -00004875 |  |  |  | 1 | 0.0399 | 30 | 618.45 | ALQNO
00080-00001 | 1403006 - BASE AJUSTABLE GALVANIZADO, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 500MM NTS /3.5KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 10/10/2016 | 2017-09-21 | 037 -TRA00508 |  |  |  | 1 | 0.02 | 30 | 44.02 | ALQNO
00080-00005 | 1403001 - VERTICAL CON ESPIGA, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.50 MT NTS / 7.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 04/04/2017 | 2017-09-21 | 038 -TRA00382 |  |  |  | 1 | 0.04 | 30 | 167.4 | ALQNO
00080-00001 | 1403006 - BASE AJUSTABLE GALVANIZADO, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 500MM NTS /3.5KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 01/06/2016 | 2017-09-21 | 028 -00004442 |  |  |  | 1 | 0.02 | 30 | 27.28 | ALQNO
00080-00002 | 1403003 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 0.88 MT NTS / 3.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 01/06/2016 | 2017-09-26 | 028 -00004442 |  |  |  | 1 | 0.03 | 25 | 169.26 | ALQNO
00080-00003 | 1403004 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.57 MT NTS / 5.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 01/06/2016 | 2017-09-25 | 028 -00004442 |  |  |  | 1 | 0.0418 | 26 | 110.143 | ALQNO
00080-00005 | 1403001 - VERTICAL CON ESPIGA, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.50 MT NTS / 7.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 01/06/2016 | 2017-09-26 | 028 -00004442 |  |  |  | 1 | 0.0399 | 25 | 138.5328 | ALQNO
00080-00006 | 1403002 - VERTICAL CON ESPIGA, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 3.00 MT NTS / 13.4KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 01/06/2016 | 2017-09-26 | 028 -00004442 |  |  |  | 1 | 0.1 | 25 | 155 | ALQNO
00080-00004 | 1403005 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 3.05 MT NTS / 9.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 21/11/2016 | 2017-09-26 | 038 -00000164 |  |  |  | 1 | 0.0732 | 25 | 884.988 | ALQNO
00080-00005 | 1403001 - VERTICAL CON ESPIGA, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.50 MT NTS / 7.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 21/11/2016 | 2017-09-26 | 038 -00000164 |  |  |  | 1 | 0.0399 | 25 | 110.0841 | ALQNO
00080-00001 | 1403006 - BASE AJUSTABLE GALVANIZADO, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 500MM NTS /3.5KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 04/04/2017 | 2017-09-26 | 038 -TRA00382 |  |  |  | 1 | 0.02 | 25 | 92.38 | ALQNO
00080-00002 | 1403003 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 0.88 MT NTS / 3.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 04/04/2017 | 2017-09-26 | 038 -TRA00382 |  |  |  | 1 | 0.03 | 25 | 27.9 | ALQNO
00080-00003 | 1403004 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.57 MT NTS / 5.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 04/04/2017 | 2017-09-26 | 038 -TRA00382 |  |  |  | 1 | 0.04 | 25 | 70.68 | ALQNO
00080-00004 | 1403005 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 3.05 MT NTS / 9.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 04/04/2017 | 2017-09-26 | 038 -TRA00382 |  |  |  | 1 | 0.07 | 25 | 318.99 | ALQNO
00080-00002 | 1403003 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 0.88 MT NTS / 3.7KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 19/10/2016 | 2017-09-26 | 028 -00004970 |  |  |  | 1 | 0.03 | 25 | 139.5 | ALQNO
00080-00003 | 1403004 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.57 MT NTS / 5.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 19/10/2016 | 2017-09-26 | 028 -00004970 |  |  |  | 1 | 0.04 | 25 | 245.52 | ALQNO
00080-00003 | 1403004 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.57 MT NTS / 5.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 19/10/2016 | 2017-09-26 | 028 -00004970 |  |  |  | 1 | 0.04 | 25 | 884.12 | ALQNO
00080-00005 | 1403001 - VERTICAL CON ESPIGA, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.50 MT NTS / 7.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 19/10/2016 | 2017-09-26 | 028 -00004970 |  |  |  | 1 | 0.04 | 25 | 482.36 | ALQNO
00080-00001 | 1403006 - BASE AJUSTABLE GALVANIZADO, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 500MM NTS /3.5KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 21/11/2016 | 2017-09-26 | 038 -00000164 |  |  |  | 1 | 0.02 | 25 | 93 | ALQNO
00080-00003 | 1403004 - HORIZONTAL, CHINA, MULTIDIRECCIONAL, 1.57 MT NTS / 5.8KG | CHINA | MULTIDIRECCIONAL | 21/11/2016 | 2017-09-26 | 038 -00000164 |  |  |  | 1 | 0.0418 | 25 | 55.7194 | ALQNO
TOTAL SECTOR - 01-ALQUILER NORMAL: US$ | [12 empty] | 8002.05
8002.05